Приложение 2 к приказу от 15.02.2022 № 06-ОД

| СОГЛАСОВАНО Министр социальной защиты населения Кузбасса _____________________ Е.А.Воронина ____ _________________ 20____ г. |  | УТВЕРЖДЕНО Директор ГБУ «Краснинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» ___________________ В.А.Суходеев ______ _________________ 20____ г. |
| --- | --- | --- |

План мероприятий по внедрению системы долговременного ухода

в ГБУ « Краснинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства»

в 2022 году

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок исполнения | Ответственные лица | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Штатная численность и штатная расстановка |
| 1 | Провести оценку укомплектованности штатного расписания ГБУ «Краснинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» - ввести в штатное расписание должность «сиделка». | До 01.04.2022 | В.А.Суходеев, директор |  |  |  |
| 2 | Разработка локальной нормативной базы по применению элементов СДУ. | Март | Лысенкова А.В., фельдшер Сазонова В.М., специалист по кадрам Бочагова И.Н., специалист по социальной работе |  |  |  |
| 3 | Внести в должностные обязанности (должностные инструкции) всего персонала, участвующего в СДУ, соответствующие изменения | Апрель | Сазонова В.М., специалист по кадрам |  |  |  |
| Обустройство жилых комнат и мест общего пользования |
|  | Создать уютную, домашнюю обстановку в комнатах немобильных и маломобильных проживающих, приобрести или изготовить календари, оформить комнаты картинами и личными фотографиями проживающих | До 1 мая 2022 | Кривоносова М.А., специалист по социальной работе |  |  |  |
| Обучение работников |
| 1 | Переподготовка по профессии «сиделка» | Март-апрель 2022 | Крапивина Е.В., специалист по кадрам |  |  |  |
| 2 | Укомплектованность штата полностью | Март-апрель 2022 | Суходеев В.А., директор |  |  |  |
| 3 | Повышение квалификации медицинских работников | В течение года | Бугрова Л.И., старшая медицинская сестра |  |  |  |
| 4 | Пройти обязательное обучение всему среднему и младшему медицинскому персоналу по профилактикам и технологиям выполнения социально-бытовых услуг, ведению документации СДУ (Онлайн-семинары, вебинары, видео-уроки, изучение теории по внедрению СДУ) | В течение года | Бугрова Л.И., старшая медицинская сестра |  |  |  |
| Типизация ПСУ и составление планов ухода |
| 1 | Составление планов ухода и типизации получателей социальных услуг пересматриваются по состоянию здоровья. | До 31.12.2022 | Мязина Т.И., старшая медицинская сестра |  |  |  |
| Организация питания и соблюдение питьевого режима |
| 1 | Определить получателей социальных услуг, которые по состоянию своего основного заболевания могут безопасно пользоваться вилками. | Февраль 2022 | Мальцев С.А., врач-психиатр |  |  |  |
| 2 | Рассмотреть вопрос приобретения прикроватных столиков для кормления ослабленных проживающих (поднос-столик для кормления – 15 шт.) | Май 2022 | Суходеев В.А., директор |  |  |  |
| Перемещение, профилактики, гигиена проживающих и уход |
|  | Приобрести следующие средства малой реабилитации: веревочных лестниц – 1 поднос столик для кормления – 5 умывальник передвижной – 2 подъемник для лежачих (электрический) – 1 табурет для дешевой – 2 варежка для мытья больных – 50 Тазик для умывания – 20 шт. Фартуки для приема пищи(многоразовые) - 20 | До 1 июля 2022 | Суходеев В.А., директор |  |  |  |
| Обеспечение информационной открытости |
|  | Консультации сотрудников по вопросам внедрения элементов СДУ | В течение года | Бугрова Л.И., старшая медицинская сестра |  |  |  |
|  | Информирование получателей социальных услуг о возможностях СДУ, обновление сайта учреждения с добавлением раздела «Долговременный уход» | Март 2022 | Уханов С.С., ведущий инженер-программист |  |  |  |
|  | Разработка и распространение буклетов, листовок, брошюр с информацией о деятельности учреждения, о порядке и условиях предоставления социальных услуг (Повышение имиджа учреждения, информационной открытости, привлечение партнеров, волонтеров) | В течение года | Архипова Е.П., специалист по социальной работе |  |  |  |
|  | Проведение мониторинга среди получателей социальных услуг с выраженной степенью утраты способности к передвижению без посторонней помощи для определения желания и потребности их участия в мероприятиях, проводимых в интернате – осуществление обратной связи с получателями услуг для выявления проблем в обслуживании, применения более эффективных технологий для создания условий комплексного сопровождения пожилых людей и инвалидов. | В течение года | Бочагова И.Н., специалист по социальной работе |  |  |  |
|  | Информация о движении «Серебряное волонтерство» на базе Центра - привлечение волонтеров с целью оказания помощи пожилым людям и инвалидам, нуждающимся в долговременном уходе. Информация о мероприятиях, организованных волонтерами. | В течение года | Бочагова И.Н., специалист по социальной работе |  |  |  |
|  | Информация об участии в культурно-досуговых мероприятиях (фото, информация) | В течение года | Кривоносова М.А., специалист по социальной работе |  |  |  |
|  | Проведение социологических опросов граждан на сайте учреждения о качестве социального обслуживания - осуществление обратной связи с получателями социальных услуг | В течение года | Уханов С.С., ведущий инженер-программист |  |  |  |
| Организация дневной занятости |  |
|  | Разработать индивидуальные планы ухода за получателями социальных услуг. | До 01.06.2022 | Специалисты по социальной работе |  |  |  |
|  | Организация работы по дневной занятости получателей социальных услуг с учётом состояния здоровья, лечебно-трудовой деятельности , спортивно-оздоровительной деятельности, клубной и кружковой деятельности | В течение года | Специалисты по социальной работе |  |  |  |
|  | Разработать программы индивидуальных и групповых занятий в отделении милосердия, с учетом возраста проживающих, их функциональных ограничений, и проводить их в соответствии с разработанной программой. | До 01.06.2022 | Сизикова Н.А., психолог в социальной сфере |  |  |  |
|  | Обеспечить возможность осуществления выбора проживающим предпочтительных занятий, как индивидуальных, так и групповых | В течение года | Специалисты по социальной работе |  |  |  |
|  | Организовать цикл культурно-развлекательных мероприятий за пределами учреждения | В течение года | Специалисты по социальной работе |  |  |  |
|  | Формирование доступной среды для получателей социальных услуг | В течение года | Суходеев В.А., директор |  |  |  |
|  | Формирование документационная внутренняя система контроля качества предоставления социальных услуг | В течение года | Суходеев В.А., директор |  |  |  |